附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助中职助学金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | |
| 项目负责人 | | 王素芳 | | | | | 联系电话 | | 15210808379 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 289.721 | | 289.721 | 279.0224 | | 10 | 96.31% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 289.721 | | 289.721 | 279.0224 | | — | 96.31% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| （2022年1月-2022年12月）通过贯彻落实《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》（京财教育〔2012〕3118号）的文件精神,于2022年12月完成项目建设任务，为符合条件的学生按月发放助学金。合计289.72万元。 | | | | | | 2022年1月至12月为符合条件的学生发放助学金279.0224万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | | 国家助学级大约764人，生活物价补贴2587人 | | 国家助学级大约555人，生活物价补贴2389人 | 10 | | 9.5 | 因实际符合资助政策受助人数比预算人数减少；22级部分学生因未能及时提交个人银行卡信息，导致资金无法发放。 | |
| 质量指标 | 严格审核符合资助政策的学生条件 | | 符合资助政策学生100%享受助学金 | | 符合资助政策学生100%享受助学金 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 完成发放时效 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 |  | |
|  | 成本指标 | 助学金总金额 | | 金额控制在289.72万元 | | 金额控制在279.0224万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 困难家庭学生的生活水平 | | 受助学生生活水平得到提升，学习得到保障 | | 受助学生生活水平得到提升，学习得到保障 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生受教育学历水平得到提升 | | 3年 | | 3年 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.1 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。